## MAPP's APROVADOS 2018
RG |  | MAPP's APROVADOS 2018
ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS MAPP's
|  | MAPP's | FT | PF's | VALOR APROVADO |  |  | LIMITE FINANCEIRO CCPIS | EMPENHADO 2017 | EMPENHADO 2016/2017 POR CONTRATO | CONTRATOS |  |  |  | EMPRESA CONTRATADA | SALDO do MAPP DISPONÍVEL PARA NOVOS CONTRATOS | CONT. Nº | SIC | VIGÊNCIA DO CONT. | EMPENHADO 2018 (B) | PAGO 2018 | SALDO DO MAPP (A-B) | %
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 (A) |  |  |  | valor a pagar por mapp para 2018 - (saldo de contratos) | VALOR TOTAL POR CONTRATO | pago | SALDO POR CONTRATO 2018
| 1 | 221- Aquisição de materiais para manutenção de poços e dessalinizadores instalados pela Sohidra (cascalho, polímero e outros) | 10 | 0022016 | 702790.02 | 999844.11 | 1000000 | 1000000 | 999844.11 |  | 126234.2 | 82793.3 |  | 82793.3 | Capri | 873765.8 | 22/18 | - | - | 592684.82 | 580458.72 | 407315.18 | 59.27%
[12 empty] | 4633.6 |  | 4633.6 | Autoluk |  | 29/18 | - | -
[12 empty] | 17815.8 |  | 17815.8 | F M Vireira |  | 27/18 | - | -
[12 empty] | 7592.5 |  | 7592.5 | Rafael |  | 26/18 | - | -
[12 empty] | 13399 |  | 13399 | Cristiane |  | 34/18 | - | -
[12 empty] | 351355 |  |  | Msv |  | 36/18
| 2 | 233- Construção, ampliação e reabilitação de barragens - MST (Aratuba, Itapiuna, Ocara, Antonina do Norte, Aurora, Icó, Aracati, Jaguaruana, Palhano, Russas, Amontada, Itapipoca, Miraima, Pentecoste, Tururu, Canindé, Ibaretama, Madalena, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Sta. Quitéria, Sen.Pompeu, Crateus, Independência, Mons.Tabosa e Tamboril) | 10 | 0032016 | 9764942.6 | 4057119.34 | 0 | 720000 | 4057119.34 |  | 4327609.89 | 4363776.13 | 2917283.75 | 1446492.38 | Silveira Salles (lote I) | 132474.46 | 47/15 | 976057 | 2018-05-23 | 674821.86 | 674821.86 | -674821.86 | 15.13% |  | 33300 | 24200
[10 empty] | 0 |  | 1727768.55 | 1244360.11 | 483408.44 | Edmil (lote I) |  | 02/16 | 992074 | 2018-05-01 | [5 empty] | 18834 | 677998.85
[12 empty] | 2205947.21 | 1306456.29 | 899490.92 | Conjasf (lote II) |  | 03/16 | 992076 | 2018-04-30 | [5 empty] | 2200 | 229838
|  |  | 00 |  | 0 | 0 | 4460084.35 |  |  |  |  | 2094120.53 | 1529772.92 | 564347.61 | Const. E&J (lote III) |  | 49/15 | 976065 | 2018-01-11 | [5 empty] | 54334 | 598150
[12 empty] | 3393493 | 2459622.46 | 933870.54 | Terpa (lote V) |  | 51/15 | 976436 | 2017-12-28 | [6 empty] | 121244.13
| 4 | 267- Instalação de sistemas simplificados com dessalinizador (800L/H) em poços perfurados pela Sohidra Convênio 003/2018 COGERH/SOHIDRA | 10 | 0042016 | 3292732.34 | 1296599.71 | 0 | 0 | 1296599.71 | 0 | 15448012.56 | 5058750 | 0 | 5058750 | Contal | -12948012.56 | 94/16 | 1002356 | 2018-06-04 | 1462649.17 | 696310.95 | 1037350.83 | 58.51% |  |  | 1651430.98
[10 empty] | 0 |  | 876850 | 202350 | 674500 | Contal |  | 78/16 | 999574 | 2018-04-23
[10 empty] | 0 |  | 3478280 | 0 | 3478280 | Potiguar |  | 92/16 | 1002417 | 2018-12-04
|  |  | 89 |  | 0 | 0 | 2500000 |  |  | 161867.73 |  | 1337800 | 776934.81 | 560865.19 | Potiguar |  | 63/16 | 995885 | 2018-03-14
[10 empty] | 0 |  | 6154800 | 479182.63 | 5675617.37 | Fernandes |  | 93/16 | 1002423 | 2018-12-04
| 5 | 270- Material de construção de poços tubulares profundos para atender o Estado do Ceará no período emergencial de seca (brocas, martelos, bits, bentonita, tampões, tubos e outros materiais) | 10 | 0062016 | 1839985.11 | 1460255.2 | 0 | 2500000 | 2412549.22 |  | 2790456.85 | 12163.9 |  | 12163.9 | Matheus Guerra | -2790456.85 | 05/18 | - | - | 2082943.73 | 1414151.06 | #REF! | 69.43%
[12 empty] | 12562.6 |  | 12562.6 | Matheus Guerra |  | 06/18 | - | -
[12 empty] | 45511.5 |  | 45511.5 | Marcelo |  | 07/18 | - | -
[12 empty] | 892400 |  | 892400 | MSV |  | 27/17 | - | - |  |  |  |  | 2500000
[12 empty] | 60000 |  | 60000 | Matheus Guerra |  | 37/17 | - | - |  |  |  |  | 417056.27
[12 empty] | 366372 |  | 366372 | Autoloc |  | 38/17 | - | -
|  |  | 00 |  | 0 | 952294.02 | 3000000 |  |  |  |  | 984960 |  | 984960 | Asperbras |  | 21/18 | - | -
[12 empty] | 124136.78 |  | 124136.78 | Pneucar |  | 24/18 | - | -
[12 empty] | 153862.07 |  | 153862.07 | Autoloc |  | 25/18 | - | -
[12 empty] | 24200 |  | 24200 | Marcílio |  | 23/18 | - | -
[12 empty] | 114288 |  | 114288 | Drilling |  | 33/18 | - | -
[12 empty] | 481063.95 |  |  | TSC Pontual |  | 37/18
| 6 | 310- Perfuração de poços tubulares profundos pela Sohidra | 10 | 0212018 | 3594702.43 | 5499673.71 | 6000000 | 5000000 | 5499673.71 |  | 5500000 | 5500000 |  | 5500000 | - | -326.29 | - | - | - | 3570569.71 | 3570569.71 | 2429430.29 | 59.51%
|  | 312- Aquisição de ar condicionados, relógio de ponto e divisórias | 00 | 0012018 | 0 | 0 | 99000 | 54334 |  |  | 54334 | 33300 |  | 33300 | Nordeste refrig. | 44666 | 16/18 | - | - | 54334 | 54334 |  | 54.88%
[12 empty] | 2200 |  | 2200 | SC&L |  | 18/18 | - | -
| 7 | [7 empty] | 0 |  |  | 18834 |  | 18834 | ARV Comércio |  | 15/18 | - | - |  |  | 44666
| 8 | 316- Locação, perfuração, bombeamento com análise físio-química e instalação de sistemas simplificados com chafariz em poços tubulares profundos em todo o Estado do Ceará | 10 | 0072016 | 9499999.8 | 9420937.12 | 5000000 | 5000000 | 9420937.12 | 1150675.59 | 65614695.89 | 1800000 | 1150675.59 | 649324.41 | Yvel | -60614695.89 | 06/16 | 983561 | 2017-03-03 | 2315845.97 | 1933710.68 | 2684154.03 | 46.32%
[10 empty] | 1051117.8 |  | 1800000 | 758397.61 | 1041602.39 | Yvel |  | 35/16 | 996046 | 2018-01-10
[10 empty] | 345228.05 |  | 990000 | 345228.05 | 644771.95 | Yvel |  | 77/16 | 1002051 | 2017-11-03
[10 empty] | 234790.78 |  | 510000 | 234790.78 | 275209.22 | Yvel |  | 36/16 | 996055 | 2018-01-10
[10 empty] | 0 |  | 11400000 | 0 | 11400000 | Yvel |  | 97/16 | 1004171 | 2018-04-18
[10 empty] | 115090.75 |  | 2444940 | 1274426.7 | 1170513.3 | Vale do Puiú |  | 56/16 | 995808 | 2018-01-10
[10 empty] | 348867.65 |  | 479400 | 348867.65 | 130532.35 | Vale do Puiú |  | 07/16 | 980496 | 2017-08-27
[10 empty] | 806866 |  | 1677900 | 806866 | 871034 | Vale do Puiú |  | 08/16 | 983559 | 2018-01-02
[10 empty] | 336352.31 |  | 862920 | 336352.31 | 526567.69 | Vale do Puiú |  | 47/16 | 993809 | 2018-06-06
[10 empty] | 0 |  | 11313840 | 0 | 11313840 | Vale do Puiú |  | 95/16 | 1004332 | 2018-06-21
[10 empty] | 675143.87 |  | 3966400 | 675143.87 | 3291256.13 | Terra |  | 49/16 | 994982 | 2018-04-20
[10 empty] | 1338425.31 |  | 3108800 | 1565338.4 | 1543461.6 | Terra |  | 12/16 | 983567 | 2017-12-28
[10 empty] | 1483327.48 |  | 6150000 | 1543098.2 | 4606901.8 | Terra |  | 23/16 | 989318 | 2018-02-02
[10 empty] | 209891.2 |  | 428800 | 209891.2 | 218908.8 | Terra |  | 37/16 | 992472 | 2017-07-14
[10 empty] | 1297937.71 |  | 4797000 | 1514786.46 | 3282213.54 | Terra |  | 62/16 | 996455 | 2018-03-13
[10 empty] | 302759.42 |  | 2144000 | 302759.42 | 1841240.58 | Terra |  | 64/16 | 996800 | 2018-03-22
[10 empty] | 2704568.4 |  | 6696000 | 2704568.4 | 3991431.6 | Hidroingá |  | 13/16 | 983568 | 2017-11-25
[10 empty] | 1530989.98 |  | 4464000 | 1494495.93 | 2969504.07 | Hidroingá |  | 42/16 | 992961 | 2017-11-23
[10 empty] | 1036986.65 |  | 3844000 | 1066333.37 | 2777666.63 | Hidroingá |  | 57/16 | 996064 | 2018-01-11
[10 empty] | 439415.37 |  | 1271470 | 592101.17 | 679368.83 | Agromáquinas |  | 43/16 | 992962 | 2018-01-26
[10 empty] | 776249.17 |  | 2183090 | 776249.17 | 1406840.83 | Agromáquinas |  | 53/16 | 996531 | 2018-03-11
[10 empty] | 0 |  | 407830 | 0 | 407830 | Agromáquinas |  | 58/16 | 996524 | 2018-03-11
[10 empty] | 916533.83 |  | 1439400 | 916533.83 | 522866.17 | Agromáquinas |  | 09/16 | 983554 | 2017-06-01
[10 empty] | 0 |  | 10051810 | 0 | 10051810 | Agromáquinas |  | 96/16 | 1004331 | 2017-12-20
[12 empty] | 1115000 |  |  | Terra |  | 38/18
[12 empty] | 2248000 |  |  | Hidroingá |  | 32/18
[12 empty] | 1464448.41 |  |  | Vale do Puiú |  | 39/18
| 9 | 322- Aq. de 19 Comboios para perfuração de poços tubulares profundos em todo o Estado do Ceará | 69 | 0152016 | 1601000 | 7350000 | 0 | 0 | 10367892.43 |  | 21902107.57 | 34751000 | 12848892.43 | 21902107.57 | Prominas | -4442107.57 | 15/16 | 986727 | 2018-04-19 | 11025000 | 7350000 | 6435000 | 63.14%
|  |  | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 47 |  | 8230000 | 3017892.43 | 17460000 | 11025000
6 | 10 | 420- PCF 2015 - Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas localidades de Lagoa das Pedras, Riacho Fresco, Boqueirão, Vila São João, Riacho do Meio e Caetano - Apuiarés | 00 | 0162016 | 37500 | 56085 | 56415 | 56415 |  |  | 56085 | 149670 | 93585 | 56085 | Termo de ajuste | 330 | 01/16 | 983588 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 56415 | 0% | 9319 | 5000 | #REF! | #REF!
| 11 | 421- PCF 2015 - Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas localidades de Curralinho, Alto Alegre, Espinho dos Lopes, Intans, Bom Princípio, Bela Vista, Pilões, Guaribas e Bom Jardim - Morrinhos | 00 | 0172016 | 130000 | 130000 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 300000 | 260000 | 40000 | Termo de ajuste | 0 | 02/16 | 988085 | 25/0/918 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 9322 | 5000
|  | MAPP's | FT | PF's | VALOR APROVADO |  |  | LIMITE FINANCEIRO CCPIS | EMPENHADO 2017 | EMPENHADO 2016/2017 POR CONTRATO | CONTRATOS |  |  |  | EMPRESA CONTRATADA | SALDO DISPONÍVEL PARA NOVOS CONTRATOS | CONT. Nº | SIC | VIGÊNCIA DO CONT. | EMPENHADO 2018 (B) | PAGO 2018 | SALDO DO MAPP (A-B) | % | 9338 | 24157
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 (A) |  |  |  | valor a pagar por mapp para 2018 - (saldo de contratos) | VALOR TOTAL POR CONTRATO | pago | SALDO POR CONTRATO 2018 | [9 empty] | 9340 | 5000
| 12 | 425- PCF 2015 - Construção de 02 Poços Profundos com chafariz e Instalação Elétrica no Sítio Degredo/Carnauba e Sítio Baixio II - Lavras da Mangabeira | 00 | 0192016 | 0 | 0 | 47141.07 | 47141.07 |  |  | 47141.07 | 47141.07 | 0 | 47141.07 | Termo de ajuste | 0 | 05/16 | 990993 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 47141.07 | 0% | 9325 | 5000
| 13 | 433- PCF 2015 - Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Bom Princípio eDistrito de Baixio, no município Dep. Irapuan Pinheiro | 00 | 0212016 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 |  |  | 200000 | 400000 | 200000 | 200000 | Termo de ajuste | 0 | 04/16 | 990641 | 2018-09-27 | 100000 | 100000 | 100000 | 50% | 9327 | 5000
| 15 | 438- PCF 2015 - Perfuração e Instalação de poços e Construção de Chafariz no municipio de Barroquinha | 00 | 0362016 | 0 | 45000 | 135000 | 135000 | 45000 |  | 135000 | 180000 | 45000 | 135000 | Termo de ajuste | 0 | 08/16 | 997340 | 2018-05-25 | 0 | 0 | 135000 | 0% | 9334 | 24157
| 16 | 440- Perfuração de poço tubular no distrito de Amanaiara e na localidade de Oitizeiro no municipio de Reriutaba | 00 | 0262016 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | Termo de ajuste | 0 | 07/16 | 991110 | 2018-05-28 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 9336 | 5000
| 17 | 443- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADUTORA DO RIO JAGUARIBE AO DISTRITO DE PEDRINHAS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ | 00 | 0392016 | 0 | 0 | 250000 | 75000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 250000 | - | - | - | 0 | 0 | 250000 | 0% | 9342 | 5000
| 18 | 444- Instalação de 10 Poços Profundos nas localidades de Croatá, Cágado, Serrote e Sede, município de São Gonçalo do Amarante | 00 | 0272016 | 250000 | 118928.27 | 14071.73 | 14071.73 |  |  | 258443.17 | 620000 | 361556.83 | 258443.17 | Hidroingá | -244371.44 | 45/16 | 992958 | 2017-11-23 | 0 | 0 | 14071.73 | 0% | 9344 | 5000
| 19 | 445- PCF 2015 - Construção e instalação de 04 Poços Profundos nas localidade de Itamaracá, Juá, Capim 01 e Lagoa do Peixe no municipio de Groaíras | 00 | 0012017 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 80000 | - | - | - | 0 | 0 | 80000 | 0% | 9346 | 5000
| 20 | 453- PCF 2015 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA | 00 | 0022018 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0% | 9348 | 5000
| 21 | 454- Independência - Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas localidades de São Lourenço, Brilhante, Malhada Vermelha e Grota dos Pedros | 00 | 0292016 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | Convênio com a Prefeitura de Independência | 0 | 04/16 | 996040 | 2018-07-24 | 0 | 0 | 60000 | 0% | 9350 | 10000
| 22 | 461- Perfuração e Instalação de Poços Profundos no município de Quixadá | 00 | 0342016 | 0 | 45833.88 | 84166.12 | 84166.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Agromáquinas | 84166.12 | 55/16 | - | - | 0 | 0 | 84166.12 | 0% | 9353 | 82340.84
| 23 | 468- Perfuração e Instalação de 07 Poços Profundos nas localidades de Carnaubal, Salgado, Assis, Lagoas, Barro Vermelho, Cajueiro dos Cândidos e Santo André - CRATEÚS | 00 | 0032017 | 0 | 0 | 194000 | 194000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 194000 | - | - | - | 0 | 0 | 194000 | 0% | 9356 | 5000
| 24 | 477- Perfuração de Poços nas localidades de Barro Preto, Canafístula, Morro dos Rocha Mulungu, Pajeú e Sapó de Baixo - SANTANA DO ACARAÚ | 00 | 0042018 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0% |  | 195654.84
| 25 | 480- Suplementar o MAPP 270/SOHDRA - Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos no Sítio Espinho e Sítio Novilho - JUAZEIRO DO NORTE | 00 | 0052018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 26 | 481- Suplementar o MAPP 270/SOHDRA - Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos no Sítio Jurema e Sítio Riachão - JUAZEIRO DO NORTE | 00 | 0062018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 27 | 482- Suplementar o MAPP 270/SOHDRA - Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas localidades de Boa Esperança, Cacimba do Meio, Lagoa das Pedras dos Rodrigues, Várzea Grande, Recreio, Boa Dádiva, Curral Queimado, Lagoa dos Prudêncios, Pereiros, Água Boa, Patos, Juazeiro, Boa Vista, Canto dos Pintos, Assentamento Dom Fragoso, Assentamento São José, Valente, Assentamento Monte Nebo, Ibiapaba, Realejo e na sede do município - CRATEÚS | 00 | 0072018 | 0 | 0 | 300000 | 300000 |  |  | 165000 | 135000 |  | 165000 | Top | 135000 | 89/16 | - | - | 75140.6 | 75140.6 | 224859.4 | 25.05%
| 28 | 483- Suplementar o MAPP 270/SOHDRA - Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundo nas comunidades de Parronca e na Rua dos Passáros amobos no Distrito de Baú - GUAIÚBA | 00 | 0082018 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 40000 | - | - | - | 0 | 0 | 40000 | 0%
| 29 | 484- Construção de Barragem no Distrito de Lacerda, Município de Quixeramobim/CE | 00 | 0092018 | 0 | 0 | 1800000 | 300000 | 0 |  | 1523121.13 | 1523121.13 | 0 | 1523121.13 | Convênio com a Prefeitura de Quixeramobim | 276878.87 | 01/18 | 1043345 | 2019-03-23 | 300000 | 300000 | 1500000 | 16.67%
| 30 | 486- Perfuração e Instalação de Poço Profundo no distrito de São José - ABAIARA | 00 | 0102018 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 31 | 487- Suplementar o MAPP 270/SOHDRA - Material de Construção de Poços Tubulares Profundos para atender o Estado do Ceará no Período Emergencial de Seca - CAPISTRANO | 00 | 0112018 | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 75000 | - | - | - | 0 | 0 | 75000 | 0%
| 32 | 488- Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas diversas localidades | 00 | 0122018 | 0 | 0 | 210000 | 210000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 210000 | - | - | - | 183192.36 | 183192.36 | 26807.64 | 87.23%
| 33 | 489- Perfuração e Instalação de 05 poços nas localidades de Santana, Valente, Graciosa, Santo Antônio e KM 15 - CRATEÚS | 00 | 0132018 | 0 | 0 | 55000 | 55000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 55000 | - | - | - | 0 | 0 | 55000 | 0%
| 34 | 490- Perfuração e Instalação de 01 poço na localidade Santa Luzia e 01 Poço na localidade de Bananal e Perfuração e Instalação de 02 poços na localidade Severino - URUBURETAMA | 00 | 0142018 | 0 | 0 | 45000 | 45000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 45000 | - | - | - | 0 | 0 | 45000 | 0%
| 35 | 491- Perfuração e Instalação de 01 Poço Profundo na localidade de Sítio Queimadas - BARRO | 00 | 0152018 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 24000 | - | - | - | 0 | 0 | 24000 | 0%
| 36 | 492- Perfuração e Instalação de Poços Profundos | 00 | 0082017 | 0 | 0 | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 300000 | - | - | - | 13963.87 | 13963.87 | 286036.13 | 4.655%
| 37 | 494- Aquisição de materiais, perfuração e instalação de poços no Estado do Ceará - Convênio 001/2017 COGERH/SOHIDRA | 89 | 0072017 | 0 | 1475651.76 | 9386487.5 | 0 | 1475651.76 |  | 2877685.51 | 2577958.32 | 476275.71 | 2101682.61 | LRF | 6508801.99 | 89/16 | 1003161 | 2018-06-06 | 2122060.17 | 1888607.67 | 7264427.33 | 22.61%
| 38 | [10 empty] | 849816 | 73813.1 | 776002.9 | Pilares |  | 32/17 | 1026871 | 2018-04-17
| 39 | 496- Locação, perfuração, bombeamento com análise físio-química e instalação de sistemas simplificados com chafariz em poços tubulares profundos em todo o Estado do Ceará - Convênio 001/2018 e 004/2018 COGERH/SOHIDRA | 89 | 0032018 | 0 | 0 | 12500000 | 0 | 0 |  | 674360 | 0 |  | 0 | Agromáquinas | 11825640 | - | - | - | 0 | 0 | 12500000 | 0%
[12 empty] | 0 |  | 0 | Vale do Puiú |  | - | - | -
[12 empty] | 0 |  | 0 | Ivel |  | - | - | -
[12 empty] | 32400 |  | 32400 | Cimencol |  | 20/18 | - | -
[12 empty] | 80860 |  | 80860 | Cimencol |  | 19/18 | - | -
[12 empty] | 357000 |  | 357000 | Top Serviços |  | 35/18 | - | -
[12 empty] | 204100 |  | 204100 | Cimencol |  | 31/18 | - | -
[12 empty] | 699150 |  |  | Top Serviços |  | 46/18 | - | -
[12 empty] | 260100 |  |  | Cimencol |  | 45/18 | - | -
[12 empty] | 1627164.9 |  |  | Vale do Puiú |  | 43/18 | - | -
[12 empty] | 1242700 |  |  | Cimencol |  | 50/18 | - | -
[12 empty] | 374500 |  |  | Cimencol |  | 53/18 | - | -
|  | MAPP's | FT | PF's | VALOR APROVADO |  |  | LIMITE FINANCEIRO CCPIS | EMPENHADO 2017 | EMPENHADO 2016/2017 POR CONTRATO | CONTRATOS |  |  |  | EMPRESA CONTRATADA | SALDO DISPONÍVEL PARA NOVOS CONTRATOS | CONT. Nº | SIC | VIGÊNCIA DO CONT. | EMPENHADO 2018 (B) | PAGO 2018 | SALDO DO MAPP (A-B) | %
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 (A) |  |  |  | valor a pagar por mapp para 2018 - (saldo de contratos) | VALOR TOTAL POR CONTRATO | pago | SALDO POR CONTRATO 2018
| 40 | 497- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE PÚBLICO NA LOCALIDADE DE FEIJÃO, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA | 00 |  | 0 | 0 | 216941.99 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 228441.99 | - | - | - | 0 | 0 | 228441.99 | 0%
|  |  | 21 |  |  |  | 11500 | [7 empty] | - |  | - | - | -
| 41 | 498- Perfuração e Instalação de Poços Profundos - CRATEÚS | 00 | 0162018 | 0 | 0 | 420000 | 126000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 420000 | - | - | - | 0 | 0 | 420000 | 0%
| 42 | 499- Perfuração de 50 Poços Tubulares - IGUATU | 00 | 0172018 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 43 | 500- Perfuração e Instalação de Poço Artesiano | 00 | 0092017 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 44 | 501- Perfuração e Instalação de Poço Artesiano | 00 | 0102017 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 400000 | - | - | - | 326921.96 | 326921.96 | 73078.04 | 81.73%
| 45 | 502- Perfuração e Instalação de Poço Artesiano - NOVO ORIENTE | 00 | 0182018 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 200000 | - | - | - | 0 | 0 | 200000 | 0%
| 46 | 503- Perfuração de 06 Poços nas localidades de Alto do Sossego (Várzea Alegre), Alto do Brilhante, Malhada Vermelha, Diamante, Agrovila e Monte Sinai - INDEPENDÊNCIA | 00 | 0192018 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
| 47 | 504- Compra e Aquisição de Equipamentos para instalação de poços profundos nas localidades de Sítio Oiticica dos Bezerros, Riacho do Teixeiras, Tapera, Mulungu, Santa Cruz, Sítio Condado, Sítio Juá, Sítio Pilão, Angicos, Sítio Milagres e Sítio Cacimbinha - PEDRA BRANCA | 00 | 0252018 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 30000 | - | - | - | 0 | 0 | 30000 | 0%
| 48 | 505- Aquisição de Equipamentos para instalação de poços profundos - CRATEÚS | 00 | 0262018 | 0 | 0 | 130000 | 130000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 130000 | - | - | - | 0 | 0 | 130000 | 0%
| 49 | 506- Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos nas localidades de Vila Passo Feliz e Sítio Boeiras - LAVRAS DA MANGABEIRA | 00 | 0202018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 50 | 507- Material de Construção de Poços Tubulares Profundos para atender o Estado do Ceará no Período Emergencial de Seca nas comunidades de Várzea Alegre, Pitombeira, Recanto, Aimoré, Pulgas e Sossego - IRACEMA | 00 | 0222018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 51 | 508- Instalação de Sistemas Simplificados Com Dessalinizador em Poços Perfurados - SÃO LUIZ DO CURU | 00 | 0232018 | 0 | 0 | 70000 | 70000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 70000 | - | - | - | 0 | 0 | 70000 | 0%
| 52 | 509- Perfuração e Instalação de Poço Artesiano - QUIXERAMOBIM | 00 | 0272018 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 53 | 511- Material de Construção de Poços Tubulares Profundos para atender o Estado do Ceará no Período Emergencial de Seca | 00 | 0112017 | 0 | 86605.74 | 13394.26 | 13394.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | OFIAUTOS | 13394.26 | 04/18 | - | - | 11407.86 | 11407.86 | 1986.4 | 85.17%
| 54 | 512- Perfuração e Instalação de Poços Profundos no ESTADO DO CEARÁ | 00 | 0282018 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 450000 | - | - | - | 0 | 0 | 450000 | 0%
| 55 | 513- Perfuração e Instalação de 01 Poço Profundo no Sítio Moleque - JUAZEIRO DO NORTE | 00 | 0292018 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 56 | 514- Perfuração e Instalação de Poços Profundos no ESTADO DO CEARÁ | 00 | 0302018 | 0 | 0 | 600000 | 600000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 600000 | - | - | - | 561731.16 | 561731.16 | 38268.84 | 93.62%
| 57 | 515- Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas localidades de Pedra Branca, Chiquitoso, Cabeça de Vaca, Patos e Massapê - NOVA OLINDA | 00 | 0312018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 58 | 517- Perfuração e Instalação de Poços Profundos no ESTADO DO CEARÁ | 00 | 0322018 | 0 | 0 | 210000 | 210000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 210000 | - | - | - | 0 | 0 | 210000 | 0%
| 59 | 518- Perfuração e Instalação de Poços Profundos no ESTADO DO CEARÁ | 00 | 0332018 | 0 | 0 | 54000 | 54000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 54000 | - | - | - | 0 | 0 | 54000 | 0%
| 60 | 519- Perfuração e Instalação de 02 Poços nas comunidades Itaguaruna e Cipó - TIANGUÁ | 00 | 0342018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 61 | 520- Perfuração e Instalação de 04 Poços nas comunidades Sítio Oiticica, Sítio Mufumbo, Várzea de Pedra e CE 286 Distrito de Tipí - AURORA | 00 | 0352018 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 62 | 521- Perfuração e Instalação de Poço Profundo na comunidade do CAPS localidade de Dourado - GUAIÚBA | 00 | 0362018 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 63 | 522- Perfuração e Instalação de Poço Artesiano na Comunidade Cachoeirinha do Pai Senhor - TAUÁ | 00 | 0372018 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 20000 | - | - | - | 0 | 0 | 20000 | 0%
|  | 523- Perfuração e Instalação de Poços na comunidade de Cajuás - CAPISTRANO | 00 |  | 0 | 0 | 75000 | 75000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 75000 | - | - | - | 0 | 0 | 75000 | 0%
| 64 | 524- Perfuração de Poços Profundos - AMONTADA | 00 | 0382018 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 120000 | - | - | - | 0 | 0 | 120000 | 0%
| 65 | 525- Perfuração e Instalação de 05 Poços Profundos Sitio Riacho do Meio, Sítio umarizeiras, Sítio Cacimbas 2, Sítio Xixá e na sede do Distrito de Bela Vista - CARIÚS | 00 | 0392018 | 0 | 0 | 95000 | 95000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 95000 | - | - | - | 0 | 0 | 95000 | 0%
| 66 | 526- Perfuração e Instalação de 03 Poços Profundos nas localidades de Sítio Laranjeira, Sítio São Francisco e Sítio Timbaúba - TIANGUÁ | 00 | 0402018 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
| 67 | 527- Perfuração e Instalação de 02 Poços nas comunidades Sítio São Francisco e Baliza - URUOCA | 00 | 0412018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 68 | 528- LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE | 00 | 0422018 | 0 | 0 | 1100000 | 100000 | 0 |  | 1100000 | 1100000 |  | 1100000 | Convênio com a Prefeitura de Limoeiroo do Norte | 0 | 03/18 | - | - | 100000 | 0 | 1000000 | 9.091%
| 70 | 530- Instalação de 01 Dessanilizador em Poço Perfurado na comunidade de Ilha dos Coqueiros - ACARAÚ | 00 | 0242018 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000 | 60000 |  | 60000 | Fernandes | 0 | 93/16 | - | - | 59986.16 | 59986.16 | 13.84 | 99.98%
| 71 | 531- Instalação de Poço profundo na localidade de Severino - URUBURETAMA | 00 | 0442018 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 8800 | - | - | - | 0 | 0 | 8800 | 0%
| 72 | 532- Instalação de Poço profundo nas localidades de Várzea do Carro, Diamante, Oiticica e Pitombeira - INDEPENDÊNCIA | 00 | 0452018 | 0 | 0 | 35200 | 35200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 35200 | - | - | - | 0 | 0 | 35200 | 0%
| 73 | 533- Instalação de Poço profundo nas localidades de Boqueirão do Galdino, Cajueiro, Santo André, Bela Vista, Valente, Santana e Graciosa - CRATEÚS | 00 | 0462018 | 0 | 0 | 61600 | 61600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 61600 | - | - | - | 0 | 0 | 61600 | 0%
| 74 | 534- Perfuração de Poços Profundos - INDEPENDÊNCIA | 00 | 0472018 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 200000 | - | - | - | 0 | 0 | 200000 | 0%
| 75 | 535- Instalação de Poços Profundos - INDEPENDÊNCIA | 00 | 0482018 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 40000 | - | - | - | 0 | 0 | 40000 | 0%
| 76 | 536- Perfuração e Instalação de 03 Poços Profundos nas localidades de Jaburu, São josé dos Coelhos e Sítio Lages - TIANGUÁ | 00 | 0492018 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
| 79 | 539- Instalação de 01 Dessanilizador em Poço Perfurado na comunidade de Brilhante - ITAREMA | 00 | 0522018 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
| 80 | 540- Locação de Poços Tubulares - TAUÁ | 00 | 0532018 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  | 0 | 75000 |  | 0 | Prospectus | 75000 | 47/18 | - | - | 0 | 0 | 75000 | 0%
| 81 | 541- Locação de Poços Tubulares - QUITERIANÓPOLIS | 00 | 0542018 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 82 | 542- Instalação de 05 Poços Profundos no município - CHOROZINHO | 00 | 0552018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
|  | MAPP's | FT | PF's | VALOR APROVADO |  |  | LIMITE FINANCEIRO CCPIS | EMPENHADO 2017 | EMPENHADO 2016/2017 POR CONTRATO | CONTRATOS |  |  |  | EMPRESA CONTRATADA | SALDO DISPONÍVEL PARA NOVOS CONTRATOS | CONT. Nº | SIC | VIGÊNCIA DO CONT. | EMPENHADO 2018 (B) | PAGO 2018 | SALDO DO MAPP (A-B) | %
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 (A) |  |  |  | valor a pagar por mapp para 2018 - (saldo de contratos) | VALOR TOTAL POR CONTRATO | pago | SALDO POR CONTRATO 2018
| 83 | 543- Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos nas Comunidades de Sítio Tauan do Meio e Sítio Paturi - IBIAPINA | 00 | 0562018 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 84 | 544- Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos nas Comunidades de Boqueirão - CAPISTRANO | 00 | 0572018 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 85 | 545- Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos nas localidades de Sítio Cerveja e Comunidade Campestre (Localidade Mathias) - SALITRE | 00 | 0582018 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 39000 | - | - | - | 0 | 0 | 39000 | 0%
| 86 | 546- Perfuração e Instalação de 02 Poços Profundos no Bairro Frei Damião e na comunidade do Sítio Tanque Novo e 04 Poços Profundos nas localidades de Coqueiro dos Paz, Poço Redondo, Bulandeira dos Dias e Jatobá - SALITRE | 00 | 0592018 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 120000 | - | - | - | 0 | 0 | 120000 | 0%
| 87 | 547- Perfuração e Instalação de Poços Profundos no ESTADO DO CEARÁ | 00 | 0602018 | 0 | 0 | 350000 | 220000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 350000 | - | - | - | 0 | 0 | 350000 | 0%
| 88 | 548- Perfuração e Instalação de Poço Profundo na localidade de Roncador - SALITRE | 00 | 0612018 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 20000 | - | - | - | 0 | 0 | 20000 | 0%
| 89 | 549- Perfuração e Instalação de 05 Poços Profundos: Distrito Lagoa dos Criolos, Distrito Caldeirão, Travessa São josé Pé de Serra, Bairro Brarreiros e Localidade de Bom Jardim - SALITRE | 00 | 0622018 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 90 | 550- Instalação de 01 (um) dessalinizador - CARIDADE | 00 | 0632018 | 0 | 0 | 65000 | 65000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 65000 | - | - | - | 64986.81 | 64986.81 | 13.19 | 99.98%
| 91 | 552- Perfuração e Instalação de Poços no ESTADO DO CEARÁ | 00 |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 92 | 553- Perfuração e Instalação de 04 (quatro) Poços Profundos nas comunidades de Cipoal de Baixo, Cipoal de Cima, Serrote e Moçambique - UMIRIM | 00 |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
| 93 | 554- Perfuração e Instalação de 02 (dois) Poços Profundos nas comunidades de Boqueirão (sede) e Boqueirão (Distrito de São Joaquim) - UMIRIM | 00 |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
| 94 | 555- Perfuração e Instalação de Poço Profundo na localidade de Carpina no Distrito de Nova Veneza - UBAJARA | 00 |  | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 95 | 556- Perfuração e Instalação de Poço Profundo na Comunidade de Olho D´água do Arirão - PARAMOTI | 00 |  | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 96 | 557- Perfuração e Instalação de Poço Profundo na Barra do Coité/Ronca - IPUEIRAS | 00 |  | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
| 97 | 558- Perfuração e Instalação de Poços Profundos - NOVO ORIENTE | 00 |  | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 200000 | - | - | - | 0 | 0 | 200000 | 0%
|  | 560- Perfuração e Instalação de 02 (dois) Poços Profundos - CRUZ | 00 |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 40000 | - | - | - | 0 | 0 | 40000 | 0%
|  | 561- Perfuração e Instalação de Poços Profundos - PACOTI | 00 |  |  | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 20000 | - | - | - | 0 | 0 | 20000 | 0%
|  | 562- Perfuração e Instalação de Poço Profundo na Comunidade de Seriema - CARIDADE | 00 |  | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
|  | 563- Instalação de Poço Profundo na Localidade de Barro Branco - UMIRIM | 00 |  | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 12000 | - | - | - | 0 | 0 | 12000 | 0%
|  | 564- Aquisição de tubos para reparo da Adutora que abastece as localidades do município - UMIRIM | 00 |  | 0 | 0 | 33000 | 33000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 33000 | - | - | - | 0 | 0 | 33000 | 0%
|  | 565- Instalação de Poço Profundo e Rede de Distribuição em diversas Localidades - BREJO SANTO | 00 |  | 0 | 0 | 400000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 400000 | - | - | - | 0 | 0 | 400000 | 0%
|  | 566- Perfuração e Instalação de 01 (um) Poço na Localidade Poço Verde - ITAPIPOCA | 00 |  | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
|  | 567- Perfuração e Instalação de 03 (três) Poços Profundos nas localidades de Lagoa da Pimenta, Vila São Vicente e Lagoa do Palhano - MORADA NOVA | 00 |  | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
|  | 568- Perfuração e Instalação de 02 (dois) Poços Profundos nas localidades Carnaúba de Cima - UMIRIM | 00 |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 40000 | - | - | - | 0 | 0 | 40000 | 0%
|  | 569- Perfuração e Instalação de 01 (um) Poço Profundo no Novo Maranguape - MARANGUAPE | 00 |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 20000 | - | - | - | 0 | 0 | 20000 | 0%
|  | 570- Perfuração e Instalação de 02 (dois) Poços Profundos nas localidades de Pauliceia e Cavalaria - PACAJUS | 00 |  | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 40000 | - | - | - | 0 | 0 | 40000 | 0%
|  | 571- Perfuração e Instalação de Poços Profundos - AMONTADA | 00 |  | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
|  | 573- PCF - Perfuração e Instalação de 01 (um) Poço na Comunidade Sítio Minhocas - PINDORETAMA | 00 |  | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 25000 | - | - | - | 0 | 0 | 25000 | 0%
|  | 574- PCF - Perfuração e Instalação de Poços Profundos - QUIXERAMOBIM | 00 |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 50000 | - | - | - | 0 | 0 | 50000 | 0%
|  | 575- PCF - Perfuração e Instalação de Poços Profundos - MADALENA | 00 |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
|  | 576- PCF - Perfuração e Instalação de Poços Profundos nas localidades de Granito e Sítio Maravilha - NOVA RUSSAS | 00 |  | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 60000 | - | - | - | 0 | 0 | 60000 | 0%
|  | 577- Perfuração e Instalação de Poços Profundos - NOVO ORIENTE | 00 |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
|  | 578- PCF - Perfuração e Instalação de Poços Profundos - CRATEÚS | 00 |  | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
|  | 579- PCF - Perfuração e Instalação de Poços Profundos - MOMBAÇA | 00 |  | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 200000 | - | - | - | 0 | 0 | 200000 | 0%
|  | 580- PCF - Perfuração e Instalação de Poços nas localidades de Agreste, Malhada Vermelha, Santana, Cardoso, Pedreiros, Campo Alegre, Carnaúba, Torrões, Sabiá, Bom Sucesso, Floresta, Morro dos Barbosa, Riacho dos Bois, Serrote do Milho, Jandrangoeira, Varzinha, Divisão, Pitombeira, Pedra D´água e Morros - INDEPENDÊNCIA | 00 |  | 0 | 0 | 300000 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 300000 | - | - | - | 0 | 0 | 300000 | 0%
|  | 581- PCF - Sistema de Abastecimento D´água na comunidade de Requenguela e Recuperação da Caixa D´água na comunidade Serra de Cajuais - ICAPUÍ | 00 |  | 0 | 0 | 100000 | 30000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 100000 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | 0%
|  | 582- PCF - Perfuração e Instalação de Poços | 00 |  | 0 | 0 | 67000 | 20100 | [6 empty] | - | 67000 | - | - | - | 0 | 0 | 67000 | 0%
|  | 583- PCF - Perfuração e Instalação de 01 (um) Poço Profundo na Localidade de Riacho Verde - GUAIÚBA | 00 |  | 0 | 0 | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  | - | 20000 | - | - | - | 0 | 0 | 20000 | 0%
|  | 584- PCF - Perfuração de Poços no município - AQUIRAZ | 00 |  | 0 | 0 | 86000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - | 86000 | - | - | - | 0 | 0 | 86000 | 0%
|  | 585- Obra de Ampliação da Barragem Batalhão no Município de Crateús | 00 |  | 0 | 0 | 804018.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - | 804018.2 | - | - | - | 0 | 0 | 804018.2 | 0%
|  | 586- LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE COREAÚ | 00 |  | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - | 150000 | - | - | - | 0 | 0 | 150000 | 0%
|  | TOTAL GERAL (R$) |  | - | 39043652.3 | 36112720.29 | 75722820.22 | 34622222.17 | 35575267.4 |  | 123000286.84 | 176800759.25 | 43891990.15 | 123000286.84 | - | -52999811.11 | - | - | - | 25698240.21 | 19860295.43 | #REF! | 33.94%
Atualizada em: 03/08/18
73182802.02
-2540018.2
[6 empty] | 10 | 15460084.35 | 12000000 | -3460084.35 |  | 3460084.35
[6 empty] | 0 | 13225851.3 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | 89 | 24386487.5 | 24386487.5 | 0 |  | 0
[6 empty] | 47 | 17460000 | 17460000 | 0 |  | 0
[6 empty] | 21 | 11500 | 11500 | 0 |  | 0
[7 empty] | 70543923.15 |  |  |  | #REF!
2003888.07
-536121.13
1651430.98
-4546735.1
Note on D65: lucekarine: PR4
Note on D66: lucekarine: Governo Federal
Note on D67: lucekarine: BNDS
Note on H69: lucekarine: CONTRAPARTIDA NO VLOR DE 15.107,75
Note on H73: lucekarine: CONTRAPARTIDA NO VALOR DE 28.435,20
Note on H74: lucekarine: CONTRAPARTIDA NO VALOR DE 89.944,64
Note on H75: lucekarine: CONTRAPARTIDA NO VALOR DE 12.338,14
Note on H80: lucekarine: CONTRAPARTIDA NO VALOR DE 3.000,00
Note on H88: lucekarine: CONTRAPARTIDA NO VALOR DE 405.291,11
Note on H142: lucekarine: contrapartida no valo de R$ 55.000,00